## Slide 1
Update Progress
Project Operations Directorate
PT Mitra Transaksi Indonesia

## Slide 2
Operational Technology Project
Monitoring Closed Approved YOE Non LHF
SINGLE BTN
W2 | W3
121 | 131
24 | 27
CLOSED APPROVED
W2 | W3
SINGLE BMRI
W2 | W3
IN MAAS
W2 | W3
PENDING MAAS W2 | W3
145 | 158
SINGLE BNI
W2 | W3
SINGLE BRI
W2 | W3
0 | 0
48| 53
0 | 0
54 | 56
SHARING
W2 | W3
19 | 22
- Progress Mitratex akan selesai pada week 3
- Cancel untuk Scoring BTN,Bisa di setting saat tiket di analystnya BTN
Pending MAAS karena :
MB.MID/TID BNI exists, membutuhkan MB.MID/TID BNI baru
TID yang di daftarkan BRI sama, jadi tidak bisa masuk maas, butuh TID BRI baru
Menunggu Proses Rerun
Progress
W2 | W3
Live
W2 | W3
Total Project
W2 | W3
Cancel
W2 | W3
Project
REQUEST MITRATEX
9 |5
162 | 164
152| 158
1 | 1
CHANGEREQUEST MITRATEX
0 | 0
3 | 3
3 | 3
0 | 0
UAT
W2 | W3
0 | 0
0 | 0

## Slide 3: Monitoring Closed Approved YOE Non LHF
SHARING
Sharing BNI BRI BTN MANDIRI
W2 | W3
Sharing BRI BNI
W2 | W3
Sharing Mandiri BNI
W2 | W3
Sharing Mandiri BRI
W2| W3
1 | 1
2 | 2
7 | 7
2 | 5
Sharing Mandiri BRI BNI
W2 | W3
7 | 7

## Slide 4
Update Project Status – Highlighted Project
Hold
Progress
Live
Total Project
Drop
Project
UREQ
44
2
54
1
9
SR PROJECT
2
0
14
10
2
UARF
1
0
142
141
0
INCIDENT
24
0
73
33
16

## Slide 5
Update Project Status – Highlighted Project UREQ

## Slide 6
Update Project Status – Highlighted Project UARF

## Slide 7
Update Project Status – Highlighted Project SR

## Slide 8
Update Project Status – Highlighted Project Incident

## Slide 9
Proses Implementation &Resources Planning

## Slide 10
Process & Implementation Planning
Project Automation
RPA Robotic Fase 1
Proses 1 Refund Manual & Manual Posting
Proses 2 Bulk Manual Posting
RPA Robotic Fase 2
Chargeback
Mobile Apps & E- Learning
Submit Ticket, Omnichanel, Live Chat, Telephony, ChatBot, TalkBot, LMS, Read FAQ, Reward Redeem, dan Gamification
Info Change - YOE
Reporting Activity Technician
Admin Fee EDC Recon
Warehouse Management System
Recon LinkAja Dynamic & Static
Vendor Billing Recon

## Slide 11
Process & Implementation Planning

## Slide 12
Timeline Install AkaBot dan Testing Project RPA - 2023
Note :
Point Nomor 5 pararel akan dibuat sesuai dengan arahan Test Case dari Team QA yg akan ikut join online pada testing hari Senin, 24 Juli 2023
Point Nomor 7 Testing akan dilakukan onsite oleh team CNS dan akan didampingi secara online oleh team FPT dan team QA Yokke

## Slide 13
Operation Policies

## Slide 14
Operation Resources

## Slide 15
Budget – Asset Planning

## Slide 16
Thermal Monitoring July

## Slide 17
Thermal

## Slide 18
Thermal

## Slide 19: Shortage EDC Base on Realistis Plan
Konven : 72.2K
BNI
-
BMRI
57.7K
Himbara
11.4K
Member Bank
3.1K
Buffer
-
Total : 144,4K
Android : 72.2K
BNI
22.8K
BMRI
-
Himbara
47.2K
Member Bank
2.1K
Buffer
-
*Note Konven :
Shortage EDC tersebut, akan dipenuhi secara bertahap disesuikan dengan kebutuhan Management MTI
Replace EDC Prio 1-4,
50% Prio 5-7 + NA
Asumsi 25% dari Remaining Target
Asumsi 20% dari Remaining Target
Kekurangan SPK 1 BNI Android (22.8K)
Tidak ada target Android
Asumsi 70% dari Remaining Target
BSI
Konven
Android

## Slide 20: Procurement Plan

## Slide 21: EDC Allocate & Shortage (Convent)
Note :
Contract Existing MTI : 234.760 Unit
Mapped : 110.632 Unit
Stock Allocated : 124.128 Unit (Mandiri, BNI, Himbara, Other Member Bank, Pameran).
Remaining Target : 196.402 Unit
Shortage : 72.274 Unit

## Slide 22: Estimasi Timeline Project - 1 Brand EDC
Mempertimbangkan :
Shortage stock EDC Konvensional sebanyak 72.274 Unit untuk pemenuhan kebutuhan Mandiri, Himbara, Other Member Bank dan Buffer Stock Pameran.
Timeline pengembangan EDC baru termasuk sertifikasi Brand Network dengan rata-rata timeline project per Member Bank +- 10 Minggu (exclude Development Principal +- 3 Bulan).
Keterbatasan UL Tools untuk support sertifikasi Brand Network, MTI saat ini hanya memiliki 1 UL Tools, sehingga proses sertifikasi Brand Network tidak dapat dilakukan secara paralel.
Perlu tambahan waktu untuk melakukan negosiasi dengan Principal / Member Bank mengenai pembebanan biaya sertifikasi.
EDC Move 2500 sudah digunakan untuk support deployment Mandiri, Himbara dan Member Bank Existing (OCBC, Danamon dan BTN), dalam hal ini seluruh fitur yang dibutuhkan sudah terakomodir dan certified.
Rekomendasi : “Pemenuhan 50% kebutuhan atas shortage EDC Konvensional tersebut yaitu sebesar 30.000 - 35.000 Unit, dapat dipenuhi dengan EDC Move 2500 (paralel tetap akan dilakukan sertifikasi EDC lainnya)”.

## Slide 23: EDC Allocate & Shortage (Android)
Note :
Contract Existing MTI : 40.000 Unit
Mapped : 13.754 Unit
Stock Allocated : 26.246 Unit (BNI, Himbara, Other Member Bank).
Remaining Target : 95.720 Unit
Shortage : 72.220 Unit

## Slide 24: Procurement Monitoring
No | Procurement |  | Status | Due Date | Remark
1 | ECR L Shape 7K |  | Negosiasi | 16 Juni 2023 | Perpanjangan Waktu pengumpulan Sampel
2 | EDC Konven + Android 70K |  | Done | W2 Juli 2023 | Full Sign Budget
3 | Cartridge SAM Card dan SIM Card |  | SPK to Vendor | 23 Juni 2023 | Pengadaan bertahap, Tokopedia 77 unit, 600 by vendor
4 | Purchase Order 7.5K FMS Android DX8000 |  | Done | 16 Juni 2023 | 
5 | Perpanjangan Jasa MS Jadin & Mahapay |  | Aanwijzing | W3 Juni 2023 | Keputusan Perpanjang di W3 Juni 2023
6 | Purchase Order 3.8K FMS Android APOS A8 |  | Done | 9 Juni 2023 | 
7 | LKI EDC Android DX8000 |  | Aanwijzing Done | 16 Juni 2023 | Perlu tambahan SOW
8 | Annual Support SKI FutureX |  | Review Compliance | W4 Juli 2023 | 
9 | Purchase Order Ke-empat Sticker EDC |  | Done |  | 
10 | Purchase Order Implementasi Aplikasi ESTIM -YOE |  | Done |  | 
11 | Purchase Order Ke-lima Sticker EDC |  | Done |  | 
12 | Pengembangan Platform WABA |  | Done |  | 
13 | Thermal Paper |  | Negosiasi | W4 Juni 2023 | Paralel Proses Pengumpulan Penawaran Harga
14 | License Tableau Explorer 2023 |  | Pending |  | Perlu PnL
15 | Jasa MS 118K |  | Draft PKS | 23 Juni 2023 | Negosiasi Ulang untuk Efisiensi Budget

## Slide 25: Procurement Monitoring
No | Procurement |  | Status | Due Date | Remark
16 | Additional MTIP Certification for BNI |  | Done | 23 Juni 2023 | 
17 | Add-on User Key Tableau Creator |  | Pending | W2 Juli 2023 | Budget 8 User (Creator & Explorer) Done, perlu tambahan untuk User Viewer - budget menjadi +-200Jt
18 | Kebutuhan Warehouse Asset |  | Done |  | 
19 | Peripheral |  | Pending |  | Sudah ada Back up Peripheral di New Proc
20 | Mobile App & LMS |  | Pending |  | Cashflow sedang minim
21 | MTIP Certification for BRI |  | Review Compliance |  | Perlu diskusi dengan SPM terkait PnL
22 | SSL |  | Pending |  | Yoe sudah menggunakan SSL Yokke dengan Domain yoe.yokke.co.id
23 | Pengadaan 35K EDC Konven Move 2500 |  | Cancel | W2 Juli 2023 | Diubah menjadi 72K
24 | RPA |  | Review Finance, Paralel Ops perlu info ke Bu Dinie | Sep-23 | Req Quotation
25 | Tableau Server Manangement |  | Review Finance | W2 Juli 2023 | 
26 | Pengadaan PC Sharing Terminal Management Dept |  | Internal Review | W3 Juli 2023 | 
27 | Purchase Order Ke 7 Thermal 200 Dus |  | Done | 11 Juli 2023 | 

## Slide 26: Procurement Monitoring
No | Procurement |  | Status | Due Date | Remark
28 | Pengadaan 72K EDC Konven |  | Pemasukan Penawaran Harga |  | Paralel memo budget sedang review finance
29 | Pengadaan ECR L Shape Type C - Desk 2600 |  | Cancel |  | 
30 | Pengadaan Tableau Data Transaksi |  | Review Finance | W4 Juli | 
31 | Purchase Order Ke- 6 Sticker EDC |  | Done | 27 Juni 2023 | 
32 | Purchase Order Ke -7 Sticker EDC |  | Done | 18 Juli 2023 | 
33 | Purchase Order Ke 8 Thermal 250 Dus |  | Procurement Process | W4 Juli 2023 | 
34 | Additional MTIP Certification for BTN |  | Drafting |  | Underlying Document
35 | Pengadaan Tenaga Kerja Borongan Support Produksi EDC dan SIM Card |  | Drafting Done |  | Menunggu Quotation
36 |  |  |  |  | 
37 |  |  |  |  | 
38 |  |  |  |  | 

## Slide 27: Payment or Budget Monitoring
No | Procurement |  | Status | Due Date | Remark
1 | SPKL Mei 2023 |  | Done | 09 Juni 2023 | 
2 | IP Perdin Event Yogya Marathon |  | Done | 09 Juni 2023 | 
3 | IP Perdin Event Java Jazz |  | Done | 30 Mei 2023 | 
4 | IP Reimburse Pembelian Micro USB OTG |  | Done | 16 Juni 2023 | 
5 | IP SAM Card Reader Ke-7 |  | Done | 12 Juni 2023 | 
6 | Penalty Otani |  | Menunggu Feedback Otani | W3 Juli 2023 | Discuss with BoD
7 | IP Star Printing PO 4 Sticker EDC |  | Done | 23 Juni 2023 | 
8 | IP Star Printing PO 5 Sticker EDC |  | Done | 23 Juni 2023 | 
9 | IP Indosat HiYokke Mei 2023 |  | Done | 16 Juni 2023 | 
10 | IP Tokopedia Catridge 27 Unit |  | Done | 14 Juni 2023 | 
11 | IP Tokopedia Catridge 50 Unit |  | Done | 12 Juni 2023 | 
12 | XL Prioritas Juni 2023 |  | Done | 26 Juni 2023 | 
13 | Mitratex PO 11 |  | Finance Process |  | 
14 | IP Kebutuhan Asset (10 Unit Container) |  | Done | 06 Juli 2023 | 
15 | IP Reimburse Cetak Sticker Event BNI |  | Done | 13 Juli 2023 | 

## Slide 28: Payment or Budget Monitoring
No | Procurement |  | Status | Due Date | Remark
16 | IP Indosat HiYokke Juni 2023 |  | Done | 13 Juli 2023 | 
17 | IP Tangga Lipat 2 Step Tokopedia |  | Done | 20 Juli 2023 | 
18 | IP Container Laci Mini |  | Done | 20 Juli 2023 | 
19 | IP Container 28 L |  | Done | 20 Juli 2023 | 
20 | IP Telkomsel Kartu Halo Juli 2023 |  | Done | 18 Juli 2023 | 
21 | IP Star Printing PO 6 EDC |  | Finance Process |  | 
22 | IP Mitratex PO 12 |  | Finance Process |  | 
23 | IP Goorits Catridge 600 Unit |  | Circulate Approval |  | 
24 | IP SAM Card Reader Juni 2023 |  | Circulate Approval |  | 
25 | IP XL Prioritas Juni 2023 |  | Circulate Approval |  | 
26 | IP Star Printing PO 7 |  | Circulate Approval |  | 

## Slide 29: Document Monitoring
No | Document |  | Status | Due Date | Remark
1 | Sertifikasi Kompetensi Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) |  | Done | 12 Juni 2023 | 
2 | BAST YOE |  | Done |  | 
3 | Permohonan Pemenuhan Fasilitas Kerja |  | Done |  | 
4 | Usulan Penyesuaian Jadwal dan Tunjangan Shifting Untuk Karyawan Channel Production (CP) |  | Review CP |  | 
5 | Surat Tanggapan Permohonan Bebas Penalti - Otani |  | Internal Review |  | 
6 | Surat Informasi Timeline Pengiriman EDC Move 15K |  | Drafting |  | 
7 |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  | 

## Slide 30: PKS / SPK / PP Monitoring
No | Document |  | Status | Due Date | Remark
1 | SOW Thermal Paper |  | Done |  | 
2 | Addendum PKS Ke-empat BRI |  | Done |  | 
3 | PKS Re-peat Order BNI Konven 38K |  | Done |  | 
4 | PKS QRIS Acquirer |  | Done |  | 
5 | PP Newland Konven |  | Process |  | Koordinasi kesepakatan klausul by email
6 | PP MS 60K |  | Process |  | Re-drafting PP by procurement
7 | PP EDC Move 28K |  | Done |  | 
8 | PP EDC Move 15K |  | Internal Review |  | 
9 | SOW EDC Convent + Android |  | Done |  | 
10 | SOW FMS Re-Nego GSS |  | Done |  | 
11 | SOW LKI |  | Done |  | 
12 | SOW EDC Convent 35K Move |  | Cancel |  | Diubah menjadi 72K
13 | SOW MS 60K |  | Process |  | Waiting for vendor approval
14 | SOW Android 35K (1 Brand) |  | Review Internal |  | 
15 | SOW Android 35 (2 Brand) |  | Review Internal |  | 

## Slide 31: PKS / SPK / PP Monitoring
No | Document |  | Status | Due Date | Remark
16 | SOW Pengadaan Tenaga Kerja Borongan |  | Sirculate Approval |  | Depend on Memo Budget
17 | PP MS 118K |  | Internal Review |  | 
18 |  |  |  |  | 
19 |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  | 

## Slide 32: EDC & TMS Android - Project BNI
Note :
*Berdasarkan informasi yang didapat dari PM hari Kamis tanggal 13 Juli 2023
**Berdasarkan konfirmasi yang di dapat dari PM hari Senin, 17 Juli 2023
Operation telah mengajukan peminjaman 10 Unit EDC ke Sunmi dan Pax per 30 Mei 2023 dan sebagai informasi bahwa :
Pax telah menyerahkan 10 unit EDC ke MTI per 5 Juni 2023.
Sunmi sampai dengan saat ini belum menyerahkan 10 unit EDC tersebut ke MTI, terinfo bahwa unit tersebut didatangkan langsung dari China, sehingga membutuhkan waktu lebih lama.
Berdasarkan konfirmasi dari PM Senin, 17 Juli 2023 atas pengembangan EDC akan ber-impact ke Front End, Middleware dan Back End, untuk proses tersebut dipastikan sudah end to end.
Untuk sertifikasi baru VISA, Master dan JCB, namun sesuai konfirmasi dari IT Front End bahwa development fitur EDC sudah termasuk 7 fitur mandatory BNI, Amex dan CUP

## Slide 33: TMS Android Universal - Pending
No | Action |  | Status | Timeline
1 | Approach Vendor (12 Vendor) |  | Done | 
2 | Requirement List |  | Done | 
3 | Demo |  | Done | 
4 | Shortlist Vendor (3 Vendor) – (GST, CSNA dan Urovo) |  | Done | 
5 | SOW |  | Review | 
6 | Scenario POC |  | Done | 
7 | POC |  | Done | 
8 | Form Penilaian Q n A |  | Done | 
9 | Q n A After POC |  | Cancel | 20 - 23 Jun 2023
Note :
PM ditarik dari project - Menunggu kejelasan scope project.

## Slide 34: Thank you